## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Ngô Triều Vĩ | Nguyễn Ngọc Tính | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát đề tài
| Tìm hiểu đề tài và tiến hành hoạch định, phân chia công việc. | X | X | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-08
| Sưu tầm các clip, tài liệu mô phỏng về sắp xếp dữ liệu trong DSLK. | X | X | 13/09/019 | 14/09/019 | 13/09/019 | 14/09/019
| Tìm hiểu code DSLK | X |  | 20/09/019 | 21/09/019 | 2019-09-20
| Tìm hiểu code sắp xếp Quick Sort |  | X | 20/09/019 | 21/09/019 | 2019-09-20
Triển khai công việc
| Lập trình khởi tạo DSLK | X |  | 2019-09-27 | 2019-10-11
| Lập trình sắp xếp Quick Sort |  | X | 2019-09-27 | 2019-10-11
| Tổng hợp code và sửa lỗi | X | X | 2019-10-11 | 2019-10-18
| Cải tiến, thực hiện các mở rộng có thể | X | X | 2019-10-18